## HIRADC Gudang Kimia
FORM HIRADC – GUDANG MATERIAL KIMIA BERBAHAYA
Lokasi | Gudang Material Kimia |  | Disusun Oleh | Tim HSE
Departemen | Warehouse |  | Ditinjau Oleh | HSE Manager
Tanggal |  |  | Revisi | 00
NO | Aktivitas | Normal/Abnormal/ Darurat | Bahaya | Dampak | Pengendalian yang Ada | Likelihood (1-5) | Severity (1-5) | Risk Rating | Level Risiko | Pengendalian Tambahan | PIC | Target | Status | Catatan
A. PENERIMAAN MATERIAL KIMIA
1 | Bongkar muat material kimia dari truk | Normal | Tumpahan bahan kimia; kontak langsung; kemasan rusak; uap/gas berbahaya | Iritasi kulit/mata; luka bakar kimia; keracunan; cedera serius | SOP penerimaan; APD lengkap; area bongkar memiliki drainase & penampung tumpahan | 3 | 4 | 12 | HIGH | Pastikan SDS tersedia; gunakan alat bantu angkat; inspeksi kemasan; training handling chemical | Supervisor Gudang | 31 Hari | On Progress
2 | Pemeriksaan & identifikasi kemasan | Normal | Label tidak jelas/salah; salah identifikasi bahan | Paparan bahan tidak sesuai; reaksi kimia berbahaya | Label & SDS tersedia; checklist penerimaan | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Verifikasi label dengan PO & SDS; inspeksi segel/kemasan oleh petugas | Staff Warehouse | 31 Hari | On Progress
B. PENYIMPANAN DI RACKING
3 | Penyimpanan bahan kimia di racking | Normal | Penempatan tidak sesuai kompatibilitas; beban melebihi kapasitas; pallet/drum jatuh | Reaksi kimia berbahaya; tumpahan/percikan; cedera pekerja | Segregasi bahan kimia; racking sesuai standar; load sign terpasang; SOP penyimpanan | 3 | 4 | 12 | HIGH | Pastikan segregasi kompatibilitas; secondary containment; inspeksi racking; rambu bahaya | Supervisor Gudang | 15 Hari | On Progress
4 | Penyimpanan bahan pengoksidasi bersama bahan mudah terbakar | Abnormal | Reaksi oksidasi; kebakaran | Kebakaran besar; ledakan | Segregasi oxidizing; pemisahan dari bahan mudah terbakar; label bahaya | 2 | 5 | 10 | HIGH | Pastikan pemisahan sesuai compatibility chart; area fire resistant; review segregasi | HSE Officer | 15 Hari | On Progress
5 | Kebocoran/kerusakan kemasan saat tersimpan | Abnormal | Kebocoran bahan kimia; paparan uap/gas | Iritasi kulit/mata; keracunan; pencemaran lingkungan | Inspeksi kemasan rutin; pallet dengan secondary containment | 3 | 4 | 12 | HIGH | Karantina kemasan rusak; spill response; monitoring area; ventilasi berfungsi | Staff Warehouse | 15 Hari | On Progress
C. AKTIVITAS FORKLIFT
6 | Pergerakan forklift mengangkut material kimia | Normal | Forklift menabrak pedestrian; beban jatuh/tergeser; tumpahan; forklift terguling | Cedera serius/fatality; kerusakan material; kebocoran bahan kimia | Operator berwenang; jalur forklift & pedestrian terpisah; speed limit; seat belt | 3 | 4 | 12 | HIGH | Lampu strobo & alarm mundur; pastikan beban stabil; spotter area blind spot; inspeksi harian | Supervisor Gudang | 31 Hari | On Progress
7 | Parkir forklift | Normal | Forklift bergerak sendiri; lifting masih terangkat | Tabrakan; kerusakan material | SOP parkir forklift; parking area khusus | 2 | 3 | 6 | MEDIUM | Turunkan fork ke lantai; aktifkan parking brake; matikan mesin; cabut kunci | Operator Forklift | 31 Hari | On Progress
D. TANGGAP DARURAT
8 | Kondisi darurat tumpahan bahan kimia | Emergency | Tumpahan besar; paparan bahan kimia | Luka bakar kimia; keracunan serius; pencemaran lingkungan | Spill kit; jalur evakuasi; emergency shower; tim tanggap darurat | 3 | 5 | 15 | HIGH | Drill tanggap darurat minimal 1x/tahun; pastikan shower berfungsi; emergency contact diperbarui | HSE Officer | 30 Hari | Not Started
9 | Kebakaran di area gudang | Emergency | Kebakaran akibat reaksi kimia; penyebaran api | Kebakaran besar; fatality; kerusakan fasilitas | APAR & hydrant; sistem deteksi kebakaran; rambu evakuasi | 2 | 5 | 10 | HIGH | Pastikan APAR sesuai kelas bahaya; inspeksi deteksi kebakaran; jalur evakuasi bebas hambatan | HSE Officer | 30 Hari | Not Started
E. AKTIVITAS KHUSUS BAHAN TOKSIK & KOROSIF
10 | Pemindahan drum/IBC bahan korosif | Normal | Drum/IBC jatuh atau bocor; kontak dengan bahan korosif | Luka bakar kimia; kerusakan mata; pencemaran | Pallet sesuai; APD kimia; SOP handling | 3 | 5 | 15 | HIGH | Gunakan drum handler/IBC handler; secondary containment; emergency shower & eyewash | Supervisor Gudang | 30 Hari | Open
11 | Penyimpanan bahan toksik | Normal | Paparan uap/debu; kebocoran kemasan; penyimpanan tidak terkunci | Keracunan akut/kronis; paparan pekerja | Label GHS; SDS; akses terbatas; ventilasi | 2 | 5 | 10 | HIGH | Dedicated toxic storage; inventory control; gas monitoring bila diperlukan; respiratory protection sesuai hasil assessment | HSE Officer | 30 Hari | Open
12 | Pemeriksaan kondisi gudang bahan kimia | Normal | Ventilasi gagal; incompatibility; kondisi kemasan tidak terdeteksi | Paparan; reaksi kimia; kebakaran | Checklist inspeksi; inspeksi rutin | 3 | 4 | 12 | HIGH | Tambahkan inspeksi kompatibilitas, secondary containment, emergency equipment dan housekeeping | Supervisor Gudang | 14 Hari | Open

## Level Risk
LEVEL RISIKO – LIKELIHOOD, SEVERITY & RISK MATRIX
LIKELIHOOD |  |  | RISK MATRIX 5 × 5
1 | Rare / Sangat Jarang | Hampir tidak pernah terjadi. | Severity ↓ / Likelihood → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Unlikely / Jarang | Kemungkinan kecil terjadi. | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Possible / Mungkin | Dapat terjadi sewaktu-waktu. | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Likely / Sering | Kemungkinan besar terjadi atau pernah berulang. | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Almost Certain / Hampir Pasti | Sangat mungkin/sering terjadi. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEVERITY
1 | Insignificant / Tidak Signifikan | Tidak ada cedera atau dampak sangat kecil. | KATEGORI RISIKO
2 | Minor / Ringan | Cedera ringan/P3K. | 1–4 | LOW | Risiko rendah; monitoring rutin.
3 | Moderate / Sedang | Perawatan medis atau kehilangan waktu kerja. | 5–9 | MEDIUM | Perlu pengendalian tambahan.
4 | Major / Berat | Cedera serius/rawat inap/cacat sementara. | 10–16 | HIGH | Prioritaskan pengendalian sebelum/selama pekerjaan.
5 | Catastrophic / Katastropik | Fatality, cacat permanen, atau dampak besar. | 17–25 | EXTREME | Hentikan pekerjaan sampai risiko dikendalikan.
Catatan: Matriks dan kriteria di atas merupakan contoh. Validasi dan sesuaikan dengan prosedur, risk appetite, compatibility chart bahan kimia, serta persyaratan K3 perusahaan sebelum digunakan sebagai dokumen resmi.